## Sheet1
01.Mrz					01.Apr					01.Mai					01.Jun					01.Jul					01.Aug

Analyse + Definition					Verfassen der Thesis					Puffer
- Lernphase, machbarkeit Prüfen					Einleitung, Planung/Theorie beginnen					Planung/Theorie abschließen
				Testfälle beschreiben
				Zusammenfassung
				Entwurf					Ausblick
				Grobentwurf
MS 1		01.05.16		Anforderungen definiert					Systemarchitektur
				Grobentwurf					Feinentwurf
				Grundfunktionen BT, XMPP, JsonRPC getestet
				Implementierung					Puffer
MS 2		23.05.16		Prototyp mit GUI + Grundfunktionen					Prototyp mit GUI+Grundfunktionen
				Textbasierter JsonRPC Client					2.Version Prototyp, Testfälle
				3. Version Prototyp
MS3		15.07.16		Fertigstellung Implementierung					Endphase

MS4		~8.8.16		Abgabe BA					MS1					MS2					MS3					MS4